# 法人库建设周报（8.19-8.25）

1. 法人库数据规范建设情况

《法人库数据规范》已经完成法人库相关数据采集与梳理；编制《法人库数据规范》标准框架（征求意见稿）。本周工作：开展《法人库数据规范（征求意见稿）》第二轮意见征求工作，征求意见的通知已经下发，意见回收截止期为8月25日，可能会后延几天。

二、法人库建设情况

截至8月24日，法人库共建表90张，包含法人主体11510610家，在册法人总数5751079，总记录数141009994条，其中与法人主体成功关联的记录120639500条，关联率85.6%。  
 建设内容如下：一是基于法人库标准定义、数据字典及表结构，在华为平台建立相应的法人数据库、表。  
二是基于法人库标准，建立从清洗平台的清洗结果库与法人库之间标准的对应关系。清洗结果库共有表808张，记录数3595582624条。去除与法人无关的表以后，法人库实际采集表415张，记录数211008678条。在415张表里面去除与自然人相关的记录后，剩下与法人相关的记录共141009994条入法人库  
本周新入库记录数2636843条。三是法人库采用表从归集到清洗的数据量核对及对数据量差距大的表核对清洗规则。

1. 法人库共享接口开发情况

目前，法人库共开发了三个共享接口。**一是**公积金中心成员单位信息查询接口，**二是**法人基本信息查询接口，**三是**法人基础信息校核接口。**本周工作：**重新开展压力测试并产出测试报告，测试结果为满足性能标准，后台资源没有性能瓶颈。

四、法人库管理系统建设情况

法人库管理系统开发包括数据处理、查询服务、数据共享、数据统计、系统管理等模块。目前已完成数据处理、查询服务、数据共享、数据统计中部门数据统计模块的开发。尚未完成的有查询服务中自然人查询模块、数据统计中维度统计模块及系统管理模块。**本周工作：**一是首页功能调整；二是分类查询页面样式调整；三是详情页面样式调整；四是关系网络功能开发；

五、存在的问题及应对。

**（一）统一社会信用代码重复问题**

上周将司法厅公证处信息表中法人名称与编办登记名称不一致的问题数据发给司法厅相关人员。截至8月17日，对于司法厅录入名称不规范的数据（如编办登记的是浙江省慈溪市公证处，司法厅录入的是慈溪市公证处），已经根据编办的规范名称修改了错误数据。对于机构体制未调整的（如云和县公证处是云和县司法局的内设处室，没有单独的统一社会信用代码），在公证处的信息表中仍然只能填司法局的统一社会信用代码。对于机构名称发生变更但是法人登记证没有变更的情况（如台州市路桥区公证处已经更名为台州市商都公证处），司法厅已经通知相关单位及时变更法人登记证。

**（二）法人库采集表数据量比对**

上周对省工商推送的31张表的入法人库的数据量和省工商局的存量数据进行了比对。经核对，有5张表的数据量存在差异。分析原因主要有两类：一是主键设置错误，导致大量的数据由于主键去重规则被清洗掉，存在这种问题的有3张表；二是数据没有全量推送过来，存在这种问题的有3张表。对于第一种情况已经通知省工商局更改表主键，后续我们根据新的主键重新清洗。第二种情况的三张表分别是企业基础信息表、案件信息表和案件当事人表，企业基本信息表已经重新推送一百多万条数据，待入库后会与省工商局重新核对数据量。另外两张表已经要求省工商局重新推送。

司法厅的律师事务所信息表前期由于数据格式问题没有从部门前置交换到归集库，已经通知省司法厅重新推送数据。截至8月17日，数据还未推送。

六、下周工作

**（一）继续开展法人库管理系统开发**

一是对界面风格进行重新优化；二是数据治理功能开发。

**（二）法人库管理系统测试**

一是对系统功能进行测试；二是对系统兼容性进行测试；三是对展示的数据进行核对。

**（三）继续完成法人库数据比对**

一是完成与工商存在数据量差异的表重新推送入库工作；二是着手开展法人库采集的其他表数据量与部门存量数据量的核对；三是与清洗组对接问题数据反馈方案。